## TODOLIST
TODOLIST | [6 empty] | BUGLIST
ID | Tâches | Commentaires | Visa | Reponsable 1 | Reponsable 2 | Etat | ID | Tâches | Commentaires | Visa | Reponsable 1 | Reponsable 2 | Etat
1 | Safe zone - Implémentation - Dépôt koala - Grab 1 koala à la fois |  | 2020-05-26 | Samuel | Aurélien | Terminé | 2 | Bug des maps (glitch) Bug des koalas | Persistent |  | All |  | BUG
2 | Niveaux - Gestion des niveaux (1 fichier texte par niveau) - Gestion de l'artchitecture des niveaux |  | 2020-05-26 | Aurélien Brice | Samuel Coline | Terminé | 7 | Level 2 / 3 timer qui continue |  |  | Samuel |  | BUG
3 | DB - Création d'une DB - Passage des données | Pas de DB, localstorage | 2020-05-30 | Brice |  | Terminé | 6 | Splash qui continue (sound) Victory/Game over sound en boucle |  |  | Samuel | Brice | Terminé
4 | Gérer la taille de l'écran - Mobile compatible - Touches de direction et space bar pour splash |  |  | Coline | Brice | Terminé | 1 | Success level indication (enter to restart) |  |  | Aurélien |  | Terminé
5 | Gérer l'architecture du site - Pages (menu, html, css, etc.) |  |  | Coline | Brice | En cours | 3 | Bug quand on meurt on peut pas restart |  |  | Aurélien |  | Terminé
6 | Gestion du temps - Temps et sauvegarde |  |  | Samuel |  | Terminé | 4 | HallOfFame - level handling |  |  | Brice |  | Terminé
7 | Koala x/x |  |  | Aurélien |  | Terminé | 5 | HOF - Total bug game | Quand tu vas dans le hall of fame et que tu select un niveau et tu appuies sur la flèche du bas plantage total | 2020-06-01 | Brice |  | Terminé (prevent default ligne 54 menu.js)
8 | Geoloc |  |  | Brice |  | Terminé | 8
9 | Ecran well played (level successful) |  |  | Aurélien |  | Terminé | 9
10 | Bouton enter version mobile Autre détails version mobile |  |  | Coline |  | Terminé | 10
11 | SAVE à la fin (SaveScore) |  |  | Brice + les srabs |  | Terminé
12 | Revoir et tester les niveaux | Rapport à fournir avec suggestion de patterns |  | Aurélien |  | En cours
13 | Changer décor tour |  |  | ALL |  | Terminé
x | Ajout d'une vidéo |  |  | Samuel |  | En cours
x | Peauffiner HTML (website avec infos) |  |  | COLINE SAMUEL | AURELIEN BRICE | En cours
x | Rapport |  |  | COLINE SAMUEL | AURELIEN BRICE | En cours
x | Bruitage hélico |  |  | SAMUEL | AURELIEN | En cours
x