## TODOLIST
TODOLIST | [6 empty] | BUGLIST
ID | Tâches | Commentaires | Visa | Reponsable 1 | Reponsable 2 | Etat | ID | Tâches | Commentaires | Visa | Reponsable 1 | Reponsable 2 | Etat
1 | Safe zone - Implémentation - Dépôt koala - Grab 1 koala à la fois |  | 2020-05-26 | Samuel | Aurélien | Terminé | 1 | Success level indication (enter to restart) |  |  | Aurélien |  | STABLE
2 | Niveaux - Gestion des niveaux (1 fichier texte par niveau) - Gestion de l'artchitecture des niveaux |  | 2020-05-26 | Aurélien Brice | Samuel Coline | Terminé | 2 | Bug des maps (glitch) |  |  | All |  | BUG
3 | DB - Création d'une DB - Passage des données | Pas de DB, localstorage | 2020-05-30 | Brice |  | READY ==> TO BE FULLY IMPLEMENTED | 3 | Bug quand on meurt on peut pas restart |  |  | Aurélien |  | Terminé
4 | Gérer la taille de l'écran - Mobile compatible - Touches de direction et space bar pour splash |  |  | Coline | Brice | Terminé | 4 | HallOfFame - level handling |  |  | Brice |  | Terminé
5 | Gérer l'architecture du site - Pages (menu, html, css, etc.) |  |  | Coline |  | En cours | 5
6 | Gestion du temps - Temps et sauvegarde |  |  | Samuel |  | Terminé | 6
7 | Koala x/x |  |  | Aurélien |  | En cours | 7
8 | Geoloc |  |  | Brice |  | En cours | 8
9 | Ecran well played (level successful) |  |  | Aurélien |  | Terminé | 9
10 | [6 empty] | 10
11 | Animation - Sprite |  |  | Aurélien