## Feuil1
TODOLIST
ID | Tâches | Commentaires | Reponsable 1 | Reponsable 2 | Etat
1 | Safe zone - Implémentation - Dépôt koala - Grab 1 koala à la fois |  | Samuel |  | Started | Optionnels:
2 | Niveaux - Gestion des niveaux (1 fichier texte par niveau) - Gestion de l'artchitecture des niveaux |  | Aurélien Brice | Samuel Coline | Started | Musique/bruitage (bruit de l'hélico qui marchait pas et bruit de mort et de victoires qui passent en boucle)
3 | DB - Création d'une DB - Passage des données |  | Brice |  | Phase d'incubation
4 | Gérer la taille de l'écran - Mobile compatible - Touches de direction et space bar pour splash |  | Coline |  | Phase d'incubation
5 | Gérer l'architecture du site - Pages (menu, html, css, etc.) |  | Coline |  | Started
6 | Gestion du temps - Temps et sauvegarde |  | Samuel |  | Started
7 | Animation - Sprite |  | Aurélien